**Управление делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА (ПОРУЧЕНИЯ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | Паспорт проекта | |
| Дата и номер: 09.03.2017  № 15-П/П Статус: На контроле | | | |
| Заголовок: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Ульяновской области | | | |
| Поручение: | " п. 51 Подведены промежуточные итоги реализации проекта в рамках заседания Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в Ульяновской области. Приняты решения по корректировке реализации проекта в 2018-2029 годах." /Морозов С.И./ | | |
| Ответственный исполнитель: Баранов А.А., Заместитель министра здравоохранения‚ семьи и социального благополучия Ульяновской области, Министр здравоохранения‚ семьи и социального благополучия Ульяновской области Абдуллов Р.А. | | | |
| Контрольные сроки: | | | 15.03.2018 |
| Фактический срок: | | |  |
| Время печати: 13.03..2018 16:00  Время получения: Время возврата: | | | |
|  | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ: | | | |

В ответ на контрольное поручение сообщаем следующее.

21.11.2017 г. в Правительстве Ульяновской области проведено заседание Совета по реализации государственной семейной политики и региональным проектам в Ульяновской области. В ходе заседания были рассмотрены вопросы о ходе реализации проекта «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Ульяновской области», о проблемах, выявленных в ходе реализации проекта, подведены промежуточные итоги реализации проекта и приняты решения по корректировке реализации проекта в 2018-2029 годах.

В приоритетный проект «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Ульяновской области» внесены следующие изменения:

- Губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым утвержден запрос на изменение паспорта и сводного плана приоритетного проекта «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Ульяновской области» №1 (5-П/П от 05.02.2018);

- Первым заместителем Председателя Правительства Ульяновской области Е.В. Уба утвержден сводный план приоритетного проекта «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Ульяновской области» (4-ПЛ/П от 26.01.2018).

Приложение: 1. Запрос на изменение паспорта и сводного плана приоритетного проекта на 9 л. в 1 экз.;

2. Сводный план приоритетного проекта на 44 л. в 1 экз.

Прошу снять с контроля.

Заместитель Министра здравоохранения,

семьи и социального благополучия

Ульяновской области А.А. Баранов

Ворончихина Ольга Геннадьевна, 58-80-55