**Контрольное управление**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА (ПОРУЧЕНИЯ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | Паспорт проекта | |
| Дата и номер: 14.02.2017  № 10-П/П Статус: На контроле | | | |
| Заголовок:Паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" | | | |
| Поручение: | "п.2.5 Создать региональный и муниципальные сегменты Ульяновской области на общедоступном федеральном навигаторе по дополнительным общеобразовательным программам" /Морозов С.И./ | | |
| Ответственный исполнитель: Семенова Н.В. (дела принял от:Загидуллин Р.Р.), Министр образования и науки Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области | | | |
| Контрольные сроки: | | | 15.08.2017 |
| Фактический срок: | | |  |
| Время печати: 09.08.2017 18:00 Время получения: Время возврата: | | | |
|  | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ: | | | |

В ответ на контрольное поручение сообщаем следующее.

Согласно письму Министерства образования Российской федерации №09-955 от 05 мая 2017 года о Наполнении Единого национального портала дополнительного образования детей и во исполнение пункта 40 раздела VII Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей с мая по август 2017 г. проведена работа по наполнению регионального раздела Единого национального портала дополнительного образования детей http://dop.edu.ru.

Региональным оператором Портала был назначен региональный Ресурсный центр развития дополнительного образования детей.

Специалистами Регионального ресурсного центра развития дополнительного образования проведена работа по заполнению региональной части Единого национального Портала дополнительного образования.

1. Назначены ответственные исполнители за заполнение паспортов организаций дополнительного образования от образования, культуры и спорта.
2. Проведено обучение работе с информационным ресурсом «Единый национальный портал дополнительного образования детей»с представителями организаций дополнительного образования сферы образование, культуры и спорта.
3. Проведена проверка актуальности информации заполненных Паспортов, внесение изменений и одобрение для размещения на федеральном Портале.

На Портале зарегистрировались 132(52 организации в сфере культуры (ДШИ), 39 организаций спорта (ДЮСШ) и 41 организации в сфере образования)организаций дополнительного образования государственного сектора Ульяновской области, что составляет 100%.

По работе с Единым национальным порталом дополнительного образования детей Ульяновская область стала лидером и единственным регионом, который выполнил данную работу.

Прошу с контроля снять.

Исполняющий обязанности министра

образования и науки Ульяновской области А.А.Шкляр

Антипова Ирина Владимировна

89510962429